## GSST-FO-23
ESE HOSPITAL DEL ROSARIO "Recuperar tu salud es nuestra prioridad"
FORMATO CRONOGRAMA PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SG-SST
VIGENCIA: 28-12-2022 |  |  | CODIGO: GSST-FO-23 | [9 empty] | VERSION: 01 | [5 empty] | Página 1 de 1
NOMBRE, NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE SALUD OCUPACIONAL, Y NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL CURSO DE 50, o 20 HORAS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL, DEL RESPONSABLE SG-SST
1. OBJETIVO
Guía relacionada con los planes de mejoramiento, con el fin que se efectúen las acciones correctivas tendientes a la superación de las situaciones irregulares detectadas conforme a los requisitos del decreto 1072/2015 y resolución 0312 de 2019 actividades desarrolladas en Seguridad y Salud en el Trabajo de la E.S.E. Hospital del Rosario de Campoalegre - Huila.
2. ALCANCE
Aplica para todos los trabajadores, contratistas, desde la documentación requerida hasta la implementación del SG-SST.
3. METAS
Cumplir el 90% de las actividades a desarrollar
PLAZO DETERMINADO PARA SU CUMPLIMIENTO
FECHA PLANEADA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: |  |  |  | 2023-06-30
ETAPA | Numeral del estándar | ACTIVIDAD A DESARROLLAR |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % Cumplimiento actividad/fase |  | RESPONSABLE (s) |  | FECHA LÍMITE | OBSERVACIONES
EVIDENCIAS
Cuando se cumpla se marca con 1, en P si es (Planeado) o con 1 si es (Ejecutado)
PLANEAR | 1.2.2 | Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Responsable del SG-SST | Registros de Inducción y Reinducción personal Nuevo y Antiguo | 2023-02-28 | bar: 2023-06-30 FEB
E*
| 2.2.1 | Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | Actualización de la matriz de indicadores del SG-SST junto a los objetivos medibles y cuantificables | 2023-03-31 | bar: 2023-06-30 MAR
E*
| 2.6.1 | Rendición sobre el desempeño | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | Informe de Rendición de Cuentas a la Alta dirección, COPASST y CONVILAB | 2023-01-31 | Sepresento el respecitov informe de rendición de cuentas del SG-SST, COPASST y CONVILAB | bar: 2023-06-30 ENE
E*
| 2.9.1 | Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | Actualización de la matriz de adquisición y evaluación de proveddores especificamente en SST | 2023-06-30 | bar: 2023-06-30 JUN
E*
| 2.11.1 | Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | Actualización del procedimiento y formatos de gestion de cambios especificamente en SST | 2023-06-30 | bar: 2023-06-30 JUN
E*
HACER | 3.1.6 | Restricciones y recomendaciones médico laborales | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Responsable del SG-SST | Elaboración y aplicación del Procedimiento de reintegro y reu | 2023-02-28 | bar: 2023-06-30 FEB
E*
TOTAL PROGRAMADO |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
TOTAL EJECUTADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. RECURSOS ASIGNADOS
TIPO DE RECURSOS |  |  |  | 2023-06-30 ENE: DETALLE |  |  | OBSERVACIONES
HUMANOS |  |  |  | 2023-06-30 ENE: COORDINADOR SST, ALMACENISTA, ASESORA MANTENIMIENTO, INTEGRANTES COPASST, GERENCIA |  |  | PERSONAL IDONEO Y DE APOYO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DEL PRESENTE PLAN
TECNICOS |  |  |  | 2023-06-30 ENE: EQUIPO DE COMPUTACIÓN, FORMATOS DE APOYO |  |  | NO APLICA
FINANCIEROS |  |  |  | 2023-06-30 ENE: PAGO DEL PROVEEDOR PARA ELABORACIÓN DEL PROFESIOGRAMA |  |  | SOLICITUD AL AREA FINANCIERA DEL MENCIONADO REQUERIMIENTO
LOCATIVOS |  |  |  | 2023-06-30 ENE: NO APLICA |  |  | NO APLICA
6. MEDICIÒN Y SEGUIMIENTO
PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [17 empty] | GRAFICA
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | VARIABLES |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
FORMULA | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas | ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RESULTADO | bar: ENE to MAR; JUN; TOTAL
|  | META |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
ANALISIS DE DATOS
"RECUPERAR TU SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD"
NOMBRE: Víctor Alfonso Rivera Parra CARGO: A.G.A. de Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | NOMBRE: Maria Paula Ruiz Triana / Diana Bedoya Barco CARGO: Profesional Apoyo Calidad / Asesora Gestión Documental | [14 empty] | NOMBRE: Nelson Leonardo Fierro Gonzalez CARGO: Gerente
ELABORÓ |  |  | REVISÓ | [14 empty] | APROBÓ
Note on A16: NUMERALES CORRESPONDIENTES AL PHVA PLANEAR: NUMERAL 1.1.1 Hasta 2.11.1 HACER: NUMERAL3.1.1 Hasta 5.1.2 VERIFICAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4 ACTUAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | DESCRIPCION | VERSION
2022-12-28 | Elaboracion del documento | v1
NOMBRE: Victor Alfonso Rivera Parra CARGO: A.G.A. de Seguridad y Salud en el Trabajo | NOMBRE: Maria Paula Ruiz Triana / Diana Bedoya Barco CARGO: Profesional Apoyo Calidad / Asesora Gestión Documental | NOMBRE: Nelson Leonardo Fierro Gonzalez CARGO: Gerente
ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ