## PRIMER COMPONENTE RIES. CORRUP
FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC PRIMER INFORME VIGENCIA 2022 PRIMER COMPONENTE: RIESGO CORRUPCION
Componente | Subcomponente | FORMULACION |  |  |  |  | MONITOREO Y REVISION (Responsable de Proceso) |  | CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES
|  | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Cronograma de ejecución |  | Seguimiento Actividad | Porcentaje de avance de la actividad | Estado de la actividad (E: Ejecución C: Cumplida I: Incumplimiento) | Observaciones | Auditor
Fecha Programada
COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | Divulgar la Política de Gestión del riesgo a traves de los siguientes medios: Inducción, página web, medios electronicos | Socialización de la Política a traves del proceso de inducción a todos los lideres de unidades funcionales cumplimiento del 100% / Publicación en página y otros medios | Profesional Administrativo y Financiero | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que en la ESE no cuenta con la politica de Gestión del riesgo documentada ni implementada por ende no se han realizado socialización ni divulgación de la misma evidenciandose incumplimiento de ésta activida | 0% | I | Control Interno en el seguimiento realizado no encontró eviencias de una politica de Gestión del riesgo documentada e implementada, por lo tanto solicito presentar un plan de mejoramiento en la visita de auditoria en un tiempo determinado para dar cumplimiento a ésta actividad. A la Fecha no se ha inscrito el plan de mejoramiento. Me informan que esta actividad se desarrollará en el segundo semestre de 2022. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
| Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción de acuerdo con la nueva metodología de Gestión del Riesgo institucional de la vigencia 2022 | Mapa de Riesgos de Corrupción elaborado vigencia 2021. | Gerente y lideres de proceso | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que se realizó el mapa de riesgos de la ESE evidenciando el cumplimiento de esta actividad | 100% | C | Se realizó verificación de la elaboración del mapa de riesgos de la ESE evidenciando el cumplimiento en la actualización con la nueva metodología de Gestión del Riesgo. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Publicar el mapa de riesgos de corrupción en página web institucional | Mapa de Riesgos de corrupción publicado en página web. | Profesional Administrativo y Financiero | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que en se verificó la publicación del mapa de riesgos de corrupción evidenciando su cumplimiento. El Mapa se encuentra publicado en la sección de Normatividad / Planes Institucionales / Decreto 612 DPFA. https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/wp-content/uploads/2022/01/MATRIZ-DE-RIESGO-PLAN-ANTICORRUPCION.pdf | 100% | C | Se verificó la publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página web institucional. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
|  | Someter a consideración de la ciudadanía el mapa de riesgos de corrupción. | Evidencia de publicación y observaciones si aplica. | Profesional Administrativo y Financiero | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que en el mapa institucional de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la pagina web de la ESE disponible a la ciudadania https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/wp-content/uploads/2022/01/MATRIZ-DE-RIESGO-PLAN-ANTICORRUPCION.pdf | 100% | C | Se verificó la publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página web institucional y este se encuentra disponible a la ciudadania. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
| Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | Realizar el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de Riesgos de corrupción | Evidencia del seguimiento a los controles de los riesgos de corrupción. | Líderes responsables de los controles para cada uno de los riesgos | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que el monitoreo se realiza cuando se ejecuta la actividad, pero no se ha consolidado las evidencias de los monitoreos por parte e los responsables según los tiempos establecidos en el mapa. | 50% | E | Control Interno en el seguimiento realizado al monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de Riesgos de corrupción, no encontró eviencias para dar cumplimiento a ésta actividad. Se recomendó solicitar a cada responsables el soporte documental del cumplimiento del monitoreo de la actividad. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
| Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar la verificación y seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción | Tres (3) veces al año. | Control Interno | Con corte a: 30 de abril 31 de agosto y 31 de diciembre | 10 primeros días hábiles de: mayo septiembre Enero | Seguimiento abril 66/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que Control Interno realizó el seguimiento del Mapa de riesgos de Corrupción pero los lideres de los procesos no han realizado el monitoreo ni evidenciado las actividades. | 100% | C | Control Interno verifico el envio del correo electronico a los lideres de procesos realizado por la señora Martha Cecilia Puentes Areas para asegurar que alleguen las evidencias para realizar el seguimiento a finales del mes de mayo. Se recomendó solicitar a cada responsables el soporte documental del cumplimiento del monitoreo de la actividad. | Juan Carlos Gutierrez Bernal

## SEGUNDO COMPONENTE
FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC PRIMER INFORME VIGENCIA 2022 SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Componente | Subcomponente | FORMULACIÓN | [5 empty] | MONITOREO Y REVISION (Responsable de Proceso) |  | CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES
|  | ACTIVIDADES | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cronograma de ejecución |  | Seguimiento Actividad | Porcentaje de avance de la actividad | Estado de la actividad (E: Ejecución C: Cumplida I: Incumplimiento) | Observaciones | Auditor
|  | Descripción |  |  |  | Fecha inicial (de/mm/aaaa) | Fecha Final (de/mm/aaaa)
COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Subcomponente 1 Identificación de trámites | Establecer el inventario de tramites y servicios en la vigencia 2022 | Elaboración del documento el 100% | Documento de inventario de tramites y servicios | Profesional Administrativo y Financiero | Enero a diciembre de 2022 |  | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que en el seguimiento realizado por Control Interno se evidencia que La ESE no cuenta con un inventario documentado de los tramites y Servicios | 0% | E | Control Interno en el seguimiento realizado no encontró eviencias de un nventario de tramites y servicios en la vigencia 2022, por lo tanto solicito presentar un plan de mejoramiento en la visita de auditoria en un tiempo determinado para dar cumplimiento a ésta actividad. A la Fecha no se ha inscrito el plan de mejoramiento. Me informan que esta actividad se desarrollará en el segundo semestre de 2022. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
|  | Realizar y Actualizar tramites y otros procedimientos adminsitrativos en el SUIT | Tramites actualizados en el SUIT al 100% | No de tramites y otros procedimientos actualizados en el SUIT | Profesional Administrativo y Financiero | Febrero de 2022 | Junio de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que en el seguimiento no se encontro evidencia documental de la actualización de los tramites en el SUIT. | 50% | E | Control Interno en el seguimiento realizado no encontró eviencias de la realización y actualización de tramites y otros procedimientos adminsitrativos en el SUIT. Se recomendó solicitar a cada responsables el soporte documental del cumplimiento del monitoreo de la actividad. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
| Subcomponente 2 Priorización de trámites | Identificar tramites de alto impacto y priorizar | Informe de tramites de alto impacto y priorizados | No de tramites identificados de alto impacto | Profesional Administrativo y Financiero - SIAU | Febrero de 2022 | Marzo de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que en el seguimiento se evidencio incumplimiento de la actividad, ya que no se ha elaborado el informe de los tramites de alto impacto priorizados. | 0% | E | Control Interno en el seguimiento realizado no encontró eviencias de la realización y actualización de tramites de alto impacto y priorizar. Se recomendó solicitar a cada responsables el soporte documental del cumplimiento del monitoreo de la actividad. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
|  | Formular estrategias de racionalización de trámites | Informe y socialización de las estrategias de racionalización de tramites | No de estratgias realizadas para la razonalización de tramites / No de estrategias planeadas para la razonalizaicón de tramites | Profesional Administrativo y Financiero - SIAU | Marzo de 2022 | 31 Diciembre de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que en el seguimiento se evidencio que no hay un avance de la estrategia para la racionalización de tramites implementada en la ESE. | 0% | E | Control Interno solicito presentar estrategias de racionalización de trámites, no se encontró eviencias. Se recomendó solicitar a cada responsables el soporte documental del cumplimiento del monitoreo de la actividad. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
|  | Implementar acciones de racionalización de tramites administrativos | Tramites administrativos mejorados | No de acciones en productos y servicios asociados a los tramites administrativos | Lideres de procesos | Marzo de 2022 | 31 Diciembre de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que en el seguimiento se evidencio que no se han implementado acciones para la racionalzación de tramites en la ESE. | 0% | I | Control Interno solicito presentar acciones de racionalización de tramites administrativos, no se encontró eviencias. Se recomendó solicitar a cada responsables el soporte documental del cumplimiento del monitoreo de la actividad. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
|  | Implementar acciones de racionalización que incorporen el uso de tecnologias de la información y las comunicaciónes procedimientos. Incluir uso de medios tecnologicos para su realización | Tramites optimizados | Tramites optimizados / Total tramites | Lideres de procesos | Marzo de 2022 | 31 Diciembre de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que en el seguimiento se evidencio que no se han implementado acciones para optimizar tramites incorporando el uso de las tecnologias de información y comunicación en la ESE. | 0% | E | Control Interno solicito presentar acciones de racionalización de tramites administrativos incluyendo el uso de medios tecnologicos para su realización, no se encontró eviencias. Se recomendó solicitar a cada responsables el soporte documental del cumplimiento del monitoreo de la actividad. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Subcomponente 3 Resultados de la racionalización cuantificados y difundidos | Medir el impacto de las acciones de racionalización de tramites para divulgarlos a la ciudadania | Trámites y otros procedimientos actualizados | No de tramites racionalizados y procedimientos divulgados a los usuarios | Profesional Administrativo y Financiero - SIAU | Marzo de 2022 | 31 Diciembre de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que en el seguimiento se evidencio que no se han realizado la racionalización y divulgación de los tramites a los usuarios de la ESE. | 0% | E | Control Interno solicito presentar accionespara medir el impacto de las acciones de racionalización de tramites para divulgarlos a la ciudadania, no se encontró eviencias. Se recomendó solicitar a cada responsables el soporte documental del cumplimiento del monitoreo de la actividad. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
|  | Realizar campañas de difución y apropiación de las mejoras de los tramites para los usuarios | Tramtes mejorados y socializados | No de socializaciones de difusión de las mejoras de los tramites a los usuarios | Profesional Administrativo y Financiero - SIAU | Marzo de 2022 | 31 Diciembre de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que en el seguimiento se evidencio que no se ha realizado campañas de difusión de las mejoras de los tramites a los usuarios de la ESE. | 0% | E | Control Interno solicito realizar campañas de difución y apropiación de las mejoras de los tramites para los usuarios, no se encontró eviencias. Se recomendó solicitar a cada responsables el soporte documental del cumplimiento del monitoreo de la actividad. | Juan Carlos Gutierrez Bernal

## TERCER COMPONENTE
FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC PRIMER INFORME VIGENCIA 2022 TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS
Componente | FORMULACIÓN |  |  |  |  | MONITOREO Y REVISION (Responsable de Proceso) |  | CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES
| ACTIVIDADES | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cronograma de ejecución | Seguimiento Actividad | Porcentaje de avance de la actividad | Estado de la actividad (E: Ejecución C: Cumplida I: Incumplimiento) | Observaciones | Auditor
| Descripción |  |  |  | Fecha Programada
COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS | Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas | No de fortalezas y debilidades dadas en la rendición de cuentas | Matriz DOFA | Profesional Administrativo y Financiero SIAU | 01 enero al 30 de marzo de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que en el seguimiento se enontró que se han documentado las debilidades y formatlezas de rendición de cuentas | 100% | C | Control Interno en el seguimiento realizado al informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas, analizó las debilidades y fortalezas. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
| Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas | No de temas definidos para rendicion de cuentas / No de temas planeados en rendici´pn de cuentas | Infomre de articulación de temas a tratar en la rendición de cuentas | Profesional Administrativo y Financiero | 01 Febrero al 30 Abril de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que se han realizado mesas de trajo, reuniones con lideres de procesos y comites para definir y articular los temas a tratar en la rendición de cuentas de la vigencia 2022 | 100% | C | Control Interno ha coordinado y realizado acompañamiento a la Gerencia en el proceso de articulación y organización de la Renición de cuentas de la vigencia 2022 | Juan Carlos Gutierrez Bernal
| Realizar consulta a los grupos de valor con el fin de identificar información de interés espacios y mecanismos para la rendición de cuentas y los canales de publicación preferidos | No de consultas a los grupos de valor | Espacios abiertos para la petiticón de infromación (formularios virtuales, físicos, correos electronicos) | SIAU Profesional Administrativo y Financiero | 01 febreri ak 28 febrero de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que en la página web Institucional se público el formulario de Incripción a la ciudadania donde se estableción una sección donde se podian reliazar preguntas de interes sobre la gestión de la ESE, de igual forma se compartio el Link del formulrio a los diferentes grupos de valor por medio de correo electronico y Whatsapp desde la oficina de SIAU. | 100% | C | Control Interno ha coordinado y realizado acompañamiento a la Gerencia en el proceso de articulación y organización de la Renición de cuentas de la vigencia 2022 | Juan Carlos Gutierrez Bernal
| Informar periodicamente a la ciudadania a traves de la página web y redes sociales de las actividades desarrolladas como parte de la gestión la E.S.E. Hospital del Rosario | Número de publicaciones realizdas en reds sociales y página web | Publicaciones anuales en redes sociales y página web | Profesional Administrativo y Financiero | 01 enero al 31 diciembre de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que la ESE publió la informacion sobre la gestión que se ha adelantado en la vigencia 2022 como lo son boletines de información, informes, planes, programas, normatividad y el proceso completo de rendición de cuentas | 80% | E | Control Interno realizó seguimiento y acompañamiento para dar cumplimiento a la actualizar de la página web. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
| Programar y ejecutar Audiencia Pública participativa | Audiencia pública prigramadas / Audiencia pública realizadas | 100% | Profesional Administrativo y Financiero | 01 enero al 31 agosto de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que se programo y se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el dia 29 de abril de 2022. | 100% | C | Control Interno realizó seguimiento y acompañamiento para dar cumplimiento a la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
| Elaborar el informe de gestión del 2021 | Publicación del documento | Informe de gestión 2021 | Gerente | 2022-02-28 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que se elaboró y publico el informe de rendición de Cuentas de la vigencia 2021 https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/normatividad/rendiciondecuentas/ | 100% | C | Control Interno realizó seguimiento y acompañamiento para dar cumplimiento al informe de Gestión de la vigencia 2021 | Juan Carlos Gutierrez Bernal
| Dar a conocer a través de la página web y redes sociales el informe de gestión del 2021 | Publiacción del documento | Publicación del infomre 2021 | Profesional Administrativo y Financiero | 28 feberero 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que se elaboró y publico el informe de Gestión de la vigencia 2021. https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/normatividad/rendiciondecuentas/ | 100% | C | Control Interno realizó seguimiento y acompañamiento para dar cumplimiento al informe de Gestión de la vigencia 2021 | Juan Carlos Gutierrez Bernal

## CUARTO COMPONENTE
FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC PRIMER INFORME VIGENCIA 2022 CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente | Subcomponente | FORMULACIÓN |  |  |  |  | MONITOREO Y REVISION (Responsable de Proceso) |  | CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES
|  | ACTIVIDADES | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cronograma de ejecución | Seguimiento Actividad | Porcentaje de avance de la actividad | Estado de la actividad (E: Ejecución C: Cumplida I: Incumplimiento) | Observaciones | Auditor
|  | Descripción |  |  |  | Fecha Programada
COMPONENTE 4 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Realizar informes de la gestión de las PQRSD para toma de decisiones. | Informe Trimestral | No. de Informes realizados | Profesional Administrativo y Financiero -SIAU- | 01 de Enero a 31 diciembre de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que la oficina de SIAU presento el informe de PQRDS realizado trimestral, Control Interno realizó la verificación de la inforación evidenciando cumplimiento de ésta actividad. | 100% | C | Control Interno en el seguimiento realizado al informe informe de la gestión de las PQRSD para toma de decisiones, evidenció el cumplimiento cumplimiento de ésta actividad. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
|  | Realizar y presentar un informe semestral consolidado PQRDS y satisfacción del Usuario al Comité de Gestión y Desempeño | No de informes realizados Acta de comité de gestión y dsempeño | Informe semestral | Profesional Administrativo y Financiero -SIAU- | 01 de Enero a 31 diciembre de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que el primer informe de la vigencia se presentará en el mes de julio. | 100% | E | Control Interno realizará y presentará el informe semestral consolidado PQRDS y satisfacción del Usuario en el mes de julio. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Socializar la línea telefónica para denunciar PQRDS y posibles actos de corrupción | Socialización del numero de la línea | Opción activa | Profesional Administrativo y Financiero | 01 de Enero a 31 diciembre de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que la funcionaria de SIAU socializo las líneas telefónicas para denuncias con el personal y se encuentra publicado en la página web institucional | 100% | C | Control Interno en el seguimiento realizado solicitó a la funcionaria de SIAU socialización de las líneas telefónicas para denuncias con el personal y verificar periodicamente la publicación en la página web institucional. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
|  | Divulgar la carta de trato digno al usuario a través de la página web y boletin institucional, en la que se indiquen sus derechos y los medios dispuestos para garantizarlos | Documento divulgado | Evidencia de la divulgación | Profesional Administrativo y Financiero -SIAU- | 01 febrero al 31 julio de 2022 | Seguimiento abril 30/2021: La Profesional Administrativo y Financiera informa que la carta de trato digno se encuentra publicada en la página web y se proyectó en cartelera para ser divulgada con los usuarios. | 100% | C | Control Interno en el seguimiento realizado solicitó a la funcionaria de SIAU verificar periodicamente lque se encuentra publicada la Carta de Trato Digno en la página web y que este en cartelera para ser divulgada con los usuarios. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
|  | Implementar y articular la Ventanilla Única | Formato Implementado | Formato en excel | Profesional Administrativo y Financiero | 01 febrero al 31 diciembre de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que la entidad implemento formato documentado donde se radican las solicitudes que permiten la articulación de la ventanilla única | 100% | C | Control Interno en el seguimiento realizado solicitó a la funcionaria de Ventanilla Única que existe un formato documentado donde se radican las solicitudes. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
|  | Difundir al cliente interno (Servicios de cara al usuario) el Manual de atenición al ciudadano | Documento divulgado | Evidencia de la difusión del Manual de Atención al Ciudadano con los grupos de valor | Profesional Administrativo y Financiero -SIAU- | 01 Enero al 31 de diciembre de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que la evidencia incumplimiento de ésta actividad ya que el manual de atención al ciudadano se encuentra en proceso de revisión en calidad | 0% | E | Control Interno en el seguimiento realizado, recomendó realizar seguimiento al avace en el proceso de revisión de la coordinación de Calidad para que los responsables puedan evidenciar la difusión del Manual de Atención al Ciudadano con los grupos de valor. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
COMPONENTE 4 ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Publicar y actualizar en la pagina web el portafolio de tramites y servicios de la entidad | Documento publicado | Portafolio actualizado y publicado | Profesional Administrativo y Financiero | 01 enero al 31 diciemnre de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que en la página web de la ESE se encuentra la sección de publicación de Trámites y servicios, enlazado con el SUIT, pero no se evidencia la descripción de los trámites. Para poderlos ver toca ingresar al SUIT | 0% | E | Control Interno en el seguimiento realizado, recomendó presentar plan de mejoramiento en un tiempo determinado para dar cumplimiento en la pagina web del portafolio de tramites y servicios de la entidad. A la Fecha no se ha inscrito el plan de mejoramiento. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
|  | Diagnostico de la NTC 6047 y determinación de hallazgos a intevenir | Plan de acción e intervención de auierdo con los hallazgos | Plan de acción | Profesional Administrativo y Financiero | 01 Enero a 30 Junio de 2022 | Seguimiento abril 30/2021: La Profesional Administrativo y Financiera informa que la ESE a la fecha no cuenta con el Diagnostico de la NTC 6047 y determinación de hallazgos a intevenir | 0% | E | Control Interno en el seguimiento realizado, recomendó presentar plan de mejoramiento en un tiempo determinado para dar cumplimiento al diagnostico de la NTC 6047 y determinación de hallazgos a intevenir. A la Fecha no se ha inscrito el plan de mejoramiento. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
| Subcomponente 3 Talento Humano | Incluir la tematica de cultura de servicio al ciuadano en el Plan Institucional de capacitación | Capacitacion prigramada en el plan Institucional | Asisitir por lo menos a 1 capacitación relacionada con servicio al cliente | Profesional Administrativo y Financiero - Talento Humano- | 01 Enero a 31 diciembre de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que en el Plan de capacitaciones no se incluyó la temática de Servicio al ciudadano https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/wp-content/uploads/2022/01/6_Plan_Institucional_de_Capacitacion_ESE_HR_2022.pdf | 0% | E | Control Interno en el seguimiento realizado, recomendó presentar plan de mejoramiento en un tiempo determinado para dar cumplimiento a la capacitación relacionada con servicio al ciudadano . A la Fecha no se ha inscrito el plan de mejoramiento. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
|  | Incluir dentro del programa de bienestar laboral, incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, ley 909 de 2004. Decreto 894 de 2017) y otros estimulos para quienes se encuentren con distinto tipo de vinculación (provisionales contratistas, etc.) en la entidad | Programa de bienstar laboral con estimulos inlcuidos | Evidencia de ejecución | Profesional Administrativo y Financiero - Talento Humano- | 01 Enero a 31 diciembre de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que dentro del plan de bienestar e incentivos se incluyó en el cronograma incentivos de reconocimiento a la trayectoria laboral y reconocimiento a la participación Ciudadana. https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/wp-content/uploads/2022/01/7_Plan_Incentivos_Institucionales_ESE_HR_2022.pdf | 100% | C | Control Interno en el seguimiento realizado encontró , incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de reconocimiento a la trayectoria laboral y reconocimiento a la participación ciudadana. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
| Subcomponente 4 Normativo y procidemental | Implementación de la Pólitica de tratamiento de datos personales | Politica adptada | Politica implementada | Profesional Administrativo y Financiero | 01 Enero a 31 diciembre de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que en la página web se encuentra publicada la política de privacidad en la sección de normatividad. https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/normatividad/politica-de-privacidad/ | 100% | C | Control Interno en el seguimiento realizado encontró, publicada la la Pólitica de tratamiento de datos personales. Se recomendó fortalecer esta plitica asi como difundir en los foramtos isntotucioanle sy actividades realizadas para los grupos de valor el tratamiento de datos personales. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
| Subcomponente 4 Relacionamiento con el usuario, paciente y cliente | Informes estadisticos en la atención de PQRSF | No de informes realizados / Informes trimestrales | Informe trimestral | Profesional Administrativo y Financiero -SIAU- | 01 Enero a 31 diciembre de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que la oficina de SIAU realizó informe trimestral de PQRDS donde se evidencia la medición de estadística de la recepción de dichas solicitudes. | 100% | C | Control Interno en el seguimiento realizado encontró, Informes estadisticos en la atención de PQRSF por parte de la responsable de la La oficina de SIAU. | Juan Carlos Gutierrez Bernal

## QUINTO COMPONENTE
FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC PRIMER INFORME VIGENCIA 2022 QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Componente | Subcomponente | FORMULACIÓN |  |  |  |  | MONITOREO Y REVISION (Responsable de Proceso) |  | CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES
|  | ACTIVIDADES | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cronograma de ejecución | Seguimiento Actividad | Porcentaje de avance de la actividad | Estado de la actividad (E: Ejecución C: Cumplida I: Imcumplimiento) | Observaciones | Auditor
|  | Descripción |  |  |  | Fecha Programada
COMPONENTE 5 TRNSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar el proceso de recepción y preparación de documentos e información para su publicación en la página web. | 100% | Documentos e información verificados/ Publicaciones hechas en la página web institucional | Profesional Administrativo y Financiero | 01 Enero a 31 diciembre de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que los documentos se publican según solicitud por área, estos son entregados al ingeniero y el los carga en la página web, no hay un procedimiento documentado de recepción, preparación y verificación de los documentos. | 100% | C | Control Interno en el seguimiento realizado evidencia que se cumple con realizar el proceso de recepción y preparación de documentos e información para su publicación en la página web. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
|  | Revisar y actualizar la información publicada en la página web Institucional con el fin de optimizar el acceso a la información pública. | 100% | No. de Ítems verificados y actualizados / Total de Ítems publicados | Profesional Administrativo y Financiero | 01 Enero a 31 diciembre de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que en el seguimiento realizado no se cuenta con evidencia de cumplimiento de la matriz de transparencia para la evalaución del ITA. | 75% | E | Control Interno en el seguimiento realizado, recomendó realizar seguimiento al avace en el proceso de cumplimiento de la matriz de transparencia para la evalaución del ITA. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. | 100% | No. de respuestas / total, solicitudes | Profesional Administrativo y Financiero | 01 Enero a 31 diciembre de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que se evidencia cumplimiento ya que Las solicitudes que realiza la ciudadanía es contestada en términos de ley, la secretaria de Gerencia maneja el control de la planilla de correspondencia donde se registra la fecha de radicado y las respuestas. | 100% | C | Control Interno en el seguimiento realizado evidencia que se cumple con realizar el proceso de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley | Juan Carlos Gutierrez Bernal
|  | Aplicar el manejo de la privacidad y protección de datos. | Seguimiento y verificación de acuerdo a la Ley 1581 de 2012. | Privacidad y Protección de datos aplicado | Profesional Administrativo y Financiero | 01 Enero a 31 diciembre de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que la ESE tiene tiene publicada en su pagina web Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos Personales en el link https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/mecanismos-de-contacto/1-5-politicas-de-seguridad-de-la-informacion-del-sitio-web-y-proteccion-de-datos-personales-2/ | 100% | C | Control Interno en el seguimiento realizado, recomendó realizar seguimiento al avace en el proceso de cumplimiento actividades que permitan sociliazar frecuentemente la politica de seguridad y proteccion de datos personales. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Realizar y publicar los instrumentos archivísticos de la entidad | 100% | Instrumentos publicados | Profesional Administrativo y Financiero | 01 Enero a 31 diciembre de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que la ESE cuenta con instrumetos archivisticos publicados en su pagina web https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-5-programa-de-gestion-documental/ | 100% | C | Control Interno en el seguimiento realizado evidencia que se cumple con realizar y publicar los instrumentos archivísticos de laESE. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
|  | Elaborar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Sistematizar el tipo de información | Información publicada | Profesional Administrativo y Financiero | 01 Enero a 31 diciembre de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que en la página web se encuentra publicada la Resolución 105: Por la cual se adopta el registro de activos de información, el índice de información clasificada y el esquema de publicación de información en la ESE Hospital del Rosario de Campoalegre – Huila y documento de índice de información clasificada de le ESE. https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-3-indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/ | 100% | C | Control Interno en el seguimiento realizado, recomendó realizar seguimiento al avace en el proceso de cumplimiento actividades que permitan y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Adecuar todos los canales de comunicación para personas en situación de discapacidad de acuerdo a la priorización establecida por la ESE según su tipo de población. | 50% | No de canales implementados | Profesional Administrativo y Financiero | 01 Enero a 31 diciembre de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que en la parte derecha de la página web principal encontrara el siguiente icono al darle click se despliegan todas las funcionalidades de Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual. | 100% | C | Control Interno en el seguimiento realizado, recomendó realizar seguimiento al avace en el proceso de cumplimiento actividades que permitan adecuar todos los canales de comunicación para personas en situación de discapacidad. | Juan Carlos Gutierrez Bernal

## SEXTO COMPONENTE
FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC PRIMER INFORME VIGENCIA 2022 SEXTO COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES
Componente | Subcomponente | FORMULACIÓN |  |  |  |  | MONITOREO Y REVISION (Responsable de Proceso) |  | CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES
|  | ACTIVIDADES | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cronograma de ejecución | Seguimiento Actividad | Porcentaje de avance de la actividad | Estado de la actividad (E: Ejecución C: Cumplida I: Incumplimiento) | Observaciones | Auditor
|  | Descripción |  |  |  | Fecha Programada
COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADCIONALES | Código de Integridad | Realizar el diagnostivo del estado actual de la entidad en temas de integridad | Aplización de encuestas a los Recursos Humanos de la ESE | No de encuentas aplicadas al Recurso Humano | Profesional Administrativo y Financiero - Talento Humano | 01 Enero a 31 diciembre de 2022 | Seguimiento abril 260/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que el area de Talento Humano el 20 de abril envio encuesta vía correo electronico a las diferentes areas de la ESE para realizar el diagnostico del estado actual de la apropiación del código de integridad. | 100% | C | Control Interno en el seguimiento realizado, recomendó realizar seguimiento al avace en el proceso de tabular y consolidar la información presentando un informe de los resultdos de las encuestas. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
| Capacitación | Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad | Afianzamiento de los contenidos del código de integridad | Inducción y reinducción realizadas / Inducción y reinducción programadas | Profesional Administrativo y Financiero - Talento Humano | 01 Enero a 31 diciembre de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que la ESE en las dos inducciones realizadas ha socializado y afianzado el codigo de integridad con los empleados. Participando en las actividades practicadas. | 100% | C | Control Interno en el seguimiento realizado evidencia que se cumple con realizar el afianzamiento de los contenidos del código de integridad. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
|  | Realizar actividades para fortalecer la apropiación de los valores establecidos en el código de integridad institucional | Actividades realizadas | Actividades realizadas / actividades planeadas | Profesional Administrativo y Financiero | 01 Enero a 31 diciembre de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que el area de talento humano ha enviado por correo electronico a todas las areas de la ESE video institucional de codigo de integridad socializando los valores que este contiene | 100% | C | Control Interno en el seguimiento realizado evidencia que se cumple con realizar el afianzamiento de los valores establecidos en el código de integridad. | Juan Carlos Gutierrez Bernal
|  | Evaluar los resultados de a implementación de codigo de integridad | Socialización de resultados de la evaluación | Actividades realizadas / actividades programadas | Profesional Administrativo y Financiero | 01 Enero a 31 diciembre de 2022 | Seguimiento abril 26/2022: La Profesional Administrativo y Financiera informa que No se evidencian la documentación de los resultados de las actividades realizadas para fortalecer los valores del codigo de integridad | 0% | I | Control Interno en el seguimiento realizado, recomendó realizar seguimiento al avace en el proceso de evaluar los resultados de a implementación de codigo de integridad. | Juan Carlos Gutierrez Bernal