## PROGRAMACIÓN
TIPO DE REGISTRO | CONSECUTIVO DE REGISTRO | CODIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACION DEL PLAN DE ACCION | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION | META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD
2 | 1 | 19001 | E1La | M01 | DESTINAR EL RECURSO HUMANO DEDICADO AL FOMENTO Y GESTION DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION Y EN EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD | A01 | PERSONA PROFESIONAL Y CAPACITADA, QUIEN ESTARA A CARGO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA PROGRAMACION DE POLITICA PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD. | 1 | 01 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 26400000
2 | 2 | 19001 | E1Lb | M02 | ESTABLECER TEMAS DE FORMACION AL PERSONAL DEL SECTOR SALUD, GENERANDO CAPACIDADES AL DERECHO DE LA PARTICIPACION SOCIAL. | A01 | SE INCLURIA DENTRO DEL CRONOGRAMA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION SOBRE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD AL PERSONAL DEL SECTOR SALUD Y VEEDORES DE SALUD. | 1 | 01 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100000
2 | 3 | 19001 | E1Le | M03 | REALIZAR GESTIONES INTERINSTITUCIONALES PARA LA FORMACION DE LA COMUNIDAD EN PLANEACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL SOCIAL EN SALUD. | A01 | REALIZAR ACUERDOS INTERSECTORIAL DE ACCIONES EN EL EJERCICIO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA, EJECUTANDO LA CAPACITACION ARTICULADA CON INSTITUCIONES COMPETENTES A LOS TEMAS PARA BRINDAR LA EDUCACION A LOS VEEDORES DE SALUD DE LA E.S.E. | 1 | 04 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100000
2 | 4 | 19001 | E1Lg | M04 | TRANSVERSALIZAR LOS PROCESOS Y DINAMICAS DE PARTICIPACION SOCIAL EN EL CICLO DE LAS POLITICAS PUBLICAS DEL SECTOR SALUD | A01 | SOCIALIZAR LA IMPLEMENTACION Y AVANCE DEL PLAN DE ACCION DE PARTICIPACION SOCIAL (PPSS) A LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE ETICA HOSPITALARIA PARA SU RESPECTIVO SEGUIMENTO. | 1 | 07 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50000
2 | 5 | 19001 | E1Lh | M05 | GENERAR ESTRATEGIAS DONDE SE INCLUYA EL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION EN SALUD EN LA DEFINICION E IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD | A01 | CAPACITAR A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE USUARIOS Y USUARIOS EN GENERAL EN DERECHOS Y DEBERES | 1 | 04 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100000
2 | 6 | 19001 | E1Lh | M06 | GENERAR ESTRATEGIAS DONDE SE INCLUYA EL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION EN SALUD EN LA DEFINICION E IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD | A02 | DISEÑAR ACCIONES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS QUE PERMITAN LA PARTICIPACION INCLUYENTE EN LA INSTITUCION. AFICHES, CARTELERAS. | 2 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 350000
2 | 7 | 19001 | E2La | M07 | IMPLEMENTAR ESTRATEGIA PEDAGOGICA A LOS CIUDADANOS Y VEEDORES DE SALUD EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION, EN LOS TEMAS DE INTERES EN SALUD Y EN EL DERECHO A LA SALUD | A01 | INCLUIR EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS TEMAS DE POLITICA DE TRANSPARENCIA Y MODELO DE ETICA. | 1 | 04 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50000
2 | 8 | 19001 | E2La | M07 | IMPLEMENTAR ESTRATEGIA PEDAGOGICA A LOS CIUDADANOS Y VEEDORES DE SALUD EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION, EN LOS TEMAS DE INTERES EN SALUD Y EN EL DERECHO A LA SALUD | A02 | EDUCAR A LA CIUDADANIA EN GENERAL DE MANERA PERMANENTE EN TEMAS INHERENTES A SALUD E INVOLUCRAR LOS PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION COMO UNA HERRAMIENTA PARA LLEGAR DIRECTAMENTE A LA COMUNIDAD | 2 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100000
2 | 9 | 19001 | E2Lb | M09 | ESTABLECER INCENTIVOS QUE PROPICIEN LA PARTICIPACION SOCIAL Y COMUNITARIA. INSTAURAR ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS INCENTIVOS, PARA HACERLAS MAS VISIBLES EN NUESTROS USUARIO | A01 | BRINDAR UN RECONOCIMIENTO AL SECTOR SALUD, VEEDORES DE SALUD, POR SU APOYO INTEGRAL AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y BUEN SERVICIO AL USUARIO DE LA E.S.E. | 1 | 01 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1000000
2 | 10 | 19001 | E2Lc | M10 | IMPULSAR INICIATIVAS DEL USO Y APROPIACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | A01 | DISEÑAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE INFORMACION PARA EL USO ADECUADO DE LAS REDES SOCIALES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRAMITES DE LA E.S.E PARA LOS USUARIOS. | 2 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 150000
2 | 11 | 19001 | E2Lc | M10 | IMPULSAR INICIATIVAS DEL USO Y APROPIACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | A02 | IMPLEMENTAR TALLER BASICO SOBRE EL CONOCIMIENTO Y MANEJO DE LA TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION DE REDES SOCIALES QUE TIENE LA E.S.E DEL ROSARIO, A LA ASOCIACION DE USUARIOS . | 2 | 04 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100000
2 | 12 | 19001 | E2Ld | M11 | UTILIZAR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA ESE DEL ROSARIO PARA FACILITAR ESPACIOS DE PARTICIPACION SOCIAL. | A01 | INCORPORAR ESTRATEGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD PARA SU PARTICIPACION SOCIAL, REALIZANDO PUBLICACION EN LA PAGINA WED LOS DIFERENTES SERVICIOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS GRUPOS DE PARTICIPACION SOCIAL. | 1 | 25 | 2023-01-01 | 2022-12-31 | 500000
2 | 13 | 19001 | E2Ld | M11 | UTILIZAR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA ESE DEL ROSARIO PARA FACILITAR ESPACIOS DE PARTICIPACION SOCIAL. | A02 | EN COORDINACION CON LA ALIANZA DE USUARIOS Y EL EQUIPO DE PROFESIONALES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, DISEÑAR Y DESARROLLAR JORNADAS EDUCATIVAS, DIRIGIDO A LA COMUNIDAD SOBRE TEMAS DE INTERES EN SALUD, PARTICIPACION Y EJERCICIO DE DERECHOS | 2 | 25 | 2023-01-01 | 2022-12-31 | 500000
2 | 14 | 19001 | E2Le | M12 | PROMOVER LAS FORMAS DE CONVOCATORIA DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION QUE RECONOZCA LAS DINAMICAS TERRITORIALES Y COMUNITARIAS DEL SECTOR SALUD | A01 | REALIZAR LA CONVOCATORIA POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA E.S.E COMO REDES SOCIALES IDENTIFICANDO Y BRINDANDO LA INFORMACION PARA LA PARTICIPACION DE LIDERES Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. | 1 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 200000
2 | 15 | 19001 | E2Le | M12 | PROMOVER LAS FORMAS DE CONVOCATORIA DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION QUE RECONOZCA LAS DINAMICAS TERRITORIALES Y COMUNITARIAS DEL SECTOR SALUD | A02 | EXPONER LA INVITACION A LA COMUNIDAD PARA LA PARTICIPACION DE LAS REUNIONES PERIODICAS QUE SE REALIZAN CON LOS VEEDORES DE SALUD ASOCIACION DE USUARIOS. | 2 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50000
2 | 16 | 19001 | E2Li | M13 | DEFINIR LOS MECANISMOS DE CONSULTA Y DE LA TRANSFERENCIA DE LA INFORMACION REQUERIDA PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD, EN LAS DEFINICIONES DE POLITICA INTEGRAL DE SALUD. | A02 | TENER EN CUENTA LOS MECANISMOS DE FORMACION Y PARTICIPACION GARANTIZANDO LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD REALIZANDO DE MANERA SEMANAL LA APERTURA DE BUZON DE SUGERENCIA, REVISAR CORREO ELECTRONICO BRINDANDO UNA RESPUESTA OPORTUNA DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS | 2 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50000
2 | 17 | 19001 | E3La | M14 | IMPLEMENTAR EL MANUAL DE PROMOCION Y PREVENCION CON LA COMUNIDAD PARA PROMOVER LA PREVENCION Y CUIDADO DE LA SALUD | A01 | VINCULAR AL PROGRAMA PIC MUNICIPAL PARA FORTALECER LOS PROCEDIMIENTOS DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD EN PROMOVER LA SALUD, LA CALIDAD DE VIDA, LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y EL CONTROL DE RIESGOS PARA LA SALUD. | 1 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100000
2 | 18 | 19001 | E3Lb | M15 | DISEÑAR ESTRATEGIAS PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR UNA CULTURA DE BIENESTAR Y SALUD CON PERSPECTIVA COMUNITARIA | A01 | IMPLEMENTAR LAS DEMANDAS INDUCIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A LOS USUARIOS EN UTILIZAR LOS SERVICIOS DE LA E.S.E . | 1 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 80000
2 | 19 | 19001 | E3Lc | M16 | INCLUIR EN EL PLAN DE CAPACITACION EL PROTOCOLO DE ATENCION EN ENFOQUE DIFERENCIAL. | A01 | BRINDAR LA FORMACION MEDIANTE ESTRATEGIAS DE EDUCACION A LOS VEEDORES DE SALUD EL ENFOQUE DE DERECHO DIFERENCIAL Y DE GENERO. | 1 | 07 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100000
2 | 20 | 19001 | E3Lc | M16 | INCLUIR EN EL PLAN DE CAPACITACION EL PROTOCOLO DE ATENCION EN ENFOQUE DIFERENCIAL. | A02 | BRINDAR LA EDUCACION MEDIANTE VIDEOS, CARTELERAS INFORMACION A LOS USUARIOS TEMAS CON ENFOQUE DE DERECHO DIFERENCIAL Y DE GENERO. | 2 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 80000
2 | 21 | 19001 | E3Ld | M17 | INCENTIVAR A LA COMUNIDAD SOBRE LA IMPORTANCIA DE VINCULARSE A LOS PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA INSTITUCION. | A01 | PROMOCIONAR LOS PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO REALIZANDO A SU VEZ DEMANDA INDUCIDA PARA LOGRAR SU VINCULACION A LOS MISMOS CON APOYO DEL EQUIPO DE LOS PROFESIONALES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC. | 1 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100000
2 | 22 | 19001 | E4La | M18 | DEFINIR ACCIONES PARA LA PROMOCION DE DERECHOS Y DEBERES EN LA COMUNIDAD | A01 | DIVULGAR EN LAS REDES SOCIALES, PAGINA WED DE LA E.S.E DEL HOSPITAL LOS DEBERES Y DERECHOS DE LA INSTITUCIÓN. | 1 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100000
2 | 23 | 19001 | E4Lb | M19 | DESARROLLAR AMPLIACION DE CANALES DE COMUNICACION PARA EL ACCESO DE LA INFORMACION A LA CIUDADANIA. | A01 | IMPLEMENTAR LA INFORMACION DE INTERES COMO LA RACIONALIZACION DE TRAMITES A LA CIUDADANIA EN CARTELERAS, PAGINA WEB, FACEBOOK. | 1 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100000
2 | 24 | 19001 | E4Lb | M19 | DESARROLLAR AMPLIACION DE CANALES DE COMUNICACION PARA EL ACCESO DE LA INFORMACION A LA CIUDADANIA. | A02 | IMPLEMENTAR A LA USUARIOS DE LA E.S.E DEL ROSARIO LOS BUZONES DE SUGERENCIA, PAGINA WEB, TELEFONO, CORREO ELECTRONICO E INTERPONER SUS PQRSF | 2 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50000
2 | 25 | 19001 | E4Lc | M20 | FORTALECER EL CONTROL SOCIAL COMO ELEMENTO BASICO DE LA DEMOCRACIA Y LA TRANSPARENCIA EN SALUD, LO CUAL INCLUYE EL RECONOCIMIENTO A VEEDORES Y A SUS REDES | A01 | VISUALIZAR EN LA PAGINA WED DE LA E.S.E LAS ACTIVIDADES AL RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO EN PARTICIPACION POR PARTE DE NUESTROS MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE USUARIOS | 1 | 04 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50000
2 | 26 | 19001 | E4Ld | M21 | FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL ANALISIS DE INFORMACION PARA QUE ESTA CONTRIBUYA A QUE LAS AUTORIDADES HAGAN UN MANEJO TRANSPARENTE DE LOS ASUNTOS Y RECURSOS PUBLICOS. | A01 | INCENTIVAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD A LOS ESPACIOS QUE GENERA LA ESE DEL ROSARIO RENDICION DE CUENTAS, PARA INFORMAR Y EXPLICAR LOS AVANCES DE LOS RESULTADOS DE SU GESTION. | 1 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100000
2 | 27 | 19001 | E4Ld | M21 | FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL ANALISIS DE INFORMACION PARA QUE ESTA CONTRIBUYA A QUE LAS AUTORIDADES HAGAN UN MANEJO TRANSPARENTE DE LOS ASUNTOS Y RECURSOS PUBLICOS. | A02 | VISUALIZAR EN LAS REDES SOCIALES COMO LA PAGINA WEB, FACEBOOK, CARTELERAS LA PUBLICACION DE LOS ESPACIOS GENERADOS PARA IMPLICAR LA CAPACIDAD Y EL DERECHO DE LA CIUDADANIA A PEDIR INFORMACION, EXPLICACION Y RETROALIMENTAR CON PROPUESTAS DE MEJORA. | 2 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100000
2 | 28 | 19001 | E4Le | M22 | ESTABLECER UN PROGRAMA DE FORMACION A LOS VEEDORES EN SALUD PUBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL CONTROL SOCIAL. | A01 | PROPICIAR UN ESPACIO DE REUNION CON LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE USUARIOS PARA BRINDAR HERRAMIENTAS DE FORTALECIMIENTO EN CONTROL SOCIAL | 1 | 04 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100000
2 | 29 | 19001 | E5La | M23 | DISEÑAR Y DESARROLLAR LAS METODOLOGIAS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTACION PARTICIPATIVA CON ENFASIS EN LA GARANTIA DE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LA AUDIENCIA DE LA RENDICION DE CUETAS. | A01 | LLEVAR ACABO EL PROCEDIMIENTO DE LA AUDIENCIA DE PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS | 1 | 01 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 500000
2 | 30 | 19001 | E5Lc | M24 | REALIZAR REUNIONES PERIODICAS CON LA ASOCIACION DE USUARIOS PARA DARLES A CONOCER LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN Y ESCUCHAR SUS PROPUESTAS | A01 | REALIZAR MENSUALMENTE REUNIONES CON LA ASOCIACON DE USUARIOS DE LA INSTITUCION | 1 | 04 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 300000
0

## SEGUIMIENTO
TIPO DE REGISTRO | CONSECUTIVO DE REGISTRO | CODIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACION DEL PLAN DE ACCION | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD | RESULTADO DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO INTERVENIDA | TOTAL POBLACION OBJETIVO INTERVENIDA | RECURSOS EJECUTADOS A LA FECHA DE CORTE | CODIGO DE LA FUENTE DE LOS RECURSOS | LINK DIRECCION ELECTRONICA CON EVIDENCIAS DE LA EJECUCION | DESCRIPCION DEL MEDIO DE VERIFICACION
2 | 1 | 19001 | E1La | M01 | A01 | 1 | 1 | 1 | 26400000 | 1 | https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/seguimiento-ppss/ | se relaciona contrato de la profesional asignada para la atencion del usuario
2 | 2 | 19001 | E1Lb | M02 | A01 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 1 | https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/seguimiento-ppss/ | se realiza el cronograma de actividades de educacion,al personal de la ESE Rosario. formato de cronograma de actividades.
2 | 3 | 19001 | E1Le | M03 | A01 | 1 | 4 | 10 | 100000 | 1 | https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/wp-content/uploads/2023/07/CRONOGRAMA-ASO-USUARIOS2023docx.pdf | se realiza el cronograma de capacitacion para la educuacion de veedores de salud y usuarios externos en pro de que sean parte de los mecansmos de participacion.
2 | 4 | 19001 | E1Lg | M04 | A01 | 1 | 7 | 6 | 50000 | 1 | https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/comite-de-etica/ | en el comité de Etica Hospitalaria se realizao la socializacion del avance sobre el desarrollo de las actividades del PLAN DE ACCION DE PARTICIPACION SOCIAL (PPSS).
2 | 5 | 19001 | E1Lh | M05 | A01 | 1 | 4 | 10 | 100000 | 1 | https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/wp-content/uploads/2023/08/ACTA-6-Asociacion.pdf | Mensaualmente se ejecuta la educacion a los veedores de la Asociacion de Usuarios.
2 | 6 | 19001 | E1Lh | M06 | A02 | 2 | 25 | 120 | 350000 | 1 | https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/educacion-a-los-usuarios/ | se fortalecio a los usuarios con el tema de los DERECHOS Y DEBERES EN SALUD con educacion, exposicion en carteleras.
2 | 7 | 19001 | E2La | M07 | A01 | 1 | 4 | 10 | 50000 | 1 | https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/atencionalusuario/siau/asociacion-de-usuarios/eventos-siau/ | Dentro del cronograma de capacitacion de la asociacion de Usuarios se ejecuto la educacion del tema sobre la Politica de Transparencia y Acceso a la Informacion.
2 | 8 | 19001 | E2La | M07 | A02 | 2 | 25 | 100 | 100000 | 1 | https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/educacion-a-los-usuarios/ | Durante cada mes se realiza la educacion a la ciudadania en general en temas de salud.
2 | 9 | 19001 | E2Lb | M09 | A01 | 1 | 1 | 20 | 100000 | 1 | https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/seguimiento-ppss/ | Mediante actividad se realizo un enciuentro de reconocimiento a los usuarios queienes han hecho parte del acompañamiento en el proceso de vigilar la atencion de un buen servicio.
2 | 10 | 19001 | E2Lc | M10 | A01 | 1 | 25 | 60 | 150000 | 1 | https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/tramites-y-servicios/5-1-tramites-y-servicios/ | En la pagina web del hospital se encuentra la publicacion del procedimiento para realizar un tramite, tambien esta los folletos de informacion sobre el paso a paso de requerimiento para la solicitud de un tramite.
2 | 11 | 19001 | E2Lc | M10 | A02 | 2 | 4 | 10 | 100000 | 1 | https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/atencionalusuario/siau/asociacion-de-usuarios/eventos-siau/ | Se brinda la capacitacion a los veedoras
2 | 12 | 19001 | E2Ld | M11 | A01 | 1 | 25 | 53 | 500000 | 1 | https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/ FACEBOOK " Hospital El Rosario - Campoalegre " o ficial " https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/ | Se utiliza la Pagina Web y las redes sociales para realizar publicacion e invitacion a participar en los mecanismos de participacion.
2 | 13 | 19001 | E2Ld | M11 | A02 | 2 | 25 | 74 | 500000 | 1 | FACEBOOK " Hospital El Rosario - Campoalegre " o ficial " https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/ | en apoyo del programa del PIC y Veedores de salud, se realiza la convocatoria para la demanada inducida en el usua de los servicios de salud de la E.S.E.
2 | 14 | 19001 | E2Le | M12 | A01 | 1 | 25 | 86 | 200000 | 1 | FACEBOOK " Hospital El Rosario - Campoalegre " o ficial " https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/ | se utiliza la Pagina Web y las redes sociales para realizar publicacion e invitacion a participar en los mecanismos de participacion.
2 | 15 | 19001 | E2Le | M12 | A02 | 2 | 25 | 92 | 50000 | 1 | https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/wp-content/uploads/2023/07/CRONOGRAMA-ASO-USUARIOS2023docx.pdf | la invitacion y cronograma de las capacitaciones que se realizan con los veedores de salud se publican en las carteleres, PAGINA WED.
2 | 16 | 19001 | E2Li | M13 | A02 | 2 | 25 | 58 | 50000 | 1 | https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/wp-content/uploads/2023/07/CRONOGRAMA_APERTURA-DE-BUZONES-2023.pdf | TENER EN CUENTA LOS MECANISMOS DE FORMACION Y PARTICIPACION GARANTIZANDO LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD REALIZANDO DE MANERA SEMANAL LA APERTURA DE BUZON DE SUGERENCIA, REVISAR CORREO ELECTRONICO BRINDANDO UNA RESPUESTA OPORTUNA DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS
2 | 17 | 19001 | E3La | M14 | A01 | 1 | 25 | 85 | 100000 | 1 | FACEBOOK " Plan De Intervenciones Colectivas Campoalegre (programa pic Campoaleg… - FACEBOOK " Hospital El Rosario - Campoalegre " oficial " | Con apoyo del programa del PIC se realiza la demanda para la invitacion y participacion a buen usua de los servicios de salud que brinda el Hospital del ROSARIO.
2 | 18 | 19001 | E3Lb | M15 | A01 | 1 | 25 | 120 | 80000 | 1 | FACEBOOK " Plan De Intervenciones Colectivas Campoalegre (programa pic Campoaleg… - FACEBOOK " Hospital El Rosario - Campoalegre " oficial " | Se utiliza la Pagina Web y las redes sociales para hacer la invitacion a la comunidad para el uso de los servicios de salud .
2 | 19 | 19001 | E3Lc | M16 | A01 | 1 | 7 | 10 | 100000 | 1 | https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/atencionalusuario/siau/asociacion-de-usuarios/eventos-siau/ | En la pagina se encuentra el acta de capacitacion sobre el tema de Enfoque derecho diferencial para los veedores de salud.
2 | 20 | 19001 | E3Lc | M16 | A02 | 2 | 25 | 2 | 80000 | 1 | https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/manual-de-atencion-al-usuario/ bases T | En la pagina web se encuentra publicado el protocolo del enfoque diferencial
2 | 21 | 19001 | E3Ld | M17 | A01 | 1 | 25 | 100 | 100000 | 1 | https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/ FACEBOOK " Hospital El Rosario - Campoalegre " o ficial " https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/ FACEBOOK " Plan De Intervenciones Colectivas Campoalegre (programa pic Campoaleg… - FACEBOOK " Hospital El Rosario - Campoalegre " oficial " | En apoyo del PIC y redes sociales se realiza las demandas para que la comunidad se coloque al dia con las atenciones de vacunacion Promocion y prevencion, gestantes.
2 | 22 | 19001 | E4La | M18 | A01 | 1 | 25 | 150 | 100000 | 1 | https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/informacion-de-interes/informacion-ninos-ninas-y-adolescentes/ https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/atencionalusuario/siau/derechos/ | En cartelera y pagina WEB se encuentra los Derechos y deberes de salud, de igual manera se realizo la socializaciona los usuarios para su conocimiento.
2 | 23 | 19001 | E4Lb | M19 | A01 | 1 | 25 | 200 | 100000 | 1 | https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/tramites-y-servicios/5-1-tramites-y-servicios/ | En la pagina web se encuentra todo el procedimiento relacionado para solicitar una racionalizacion de tramites.
2 | 24 | 19001 | E4Lb | M19 | A02 | 2 | 25 | 165 | 50000 | 1 | https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/wp-content/uploads/2023/07/CRONOGRAMA_APERTURA-DE-BUZONES-2023.pdf | se cuenta con 4 buzones de sugerencia en los diferentes sitios de espera a necesidad del paciente.
2 | 25 | 19001 | E4Lc | M20 | A01 | 1 | 4 | 10 | 50000 | 1 | https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/atencionalusuario/siau/asociacion-de-usuarios/eventos-siau/ | En la pagina web de la E.S.E se publica las actividades que se realizan con los veedores de salud Asociacion de Usuarios.
2 | 26 | 19001 | E4Ld | M21 | A01 | 1 | 25 | 200 | 100000 | 1 | https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/ | En la pagina WEB se encuentra publicada la informacion de participacion ciudadana para el servicio de los usuarios.
2 | 27 | 19001 | E4Ld | M21 | A02 | 2 | 25 | 165 | 100000 | 1 | https://www.pqrsd.hospitaldelrosario.gov.co/ | La pagina Web cuenta con una opcion en donde el usuario puede interponer cualquier reclamo.
2 | 28 | 19001 | E4Le | M22 | A01 | 1 | 4 | 10 | 100000 | 1 | https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/atencionalusuario/siau/asociacion-de-usuarios/eventos-siau/ | los veedores de la asociacion de usuarios tienen un cronograma de actividades las cuales se desarrollan y se exponen en la pagin web.
2 | 29 | 19001 | E5La | M23 | A01 | 1 | 1 | 120 | 500000 | 1 | https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/normatividad/rendiciondecuentas/ | Se llevo acabo el informe de la Rendicion de cuentas 2022.
2 | 30 | 19001 | E5Lc | M24 | A01 | 1 | 4 | 10 | 300000 | 1 | https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/atencionalusuario/siau/asociacion-de-usuarios/eventos-siau/ | se llevo acabo el desarrollo del cronograma de actividades de la asociacion de usuarios.

## TREF POBLACION
01 | TRABAJADORES SECTOR SALUD
02 | TRABAJADORES ASISTENCIALES DE LA SALUD
03 | COPACO
04 | ASOCIACION DE USUARIOS
05 | CTSSS
06 | VEEDURIA
07 | COMITES DE ETICA
08 | COMITES DE VIGILANCIA
09 | ORGANIZACIONES SOCIALES AUTONOMAS
10 | RED COMUNITARIA
11 | RED DE ACCIONES EN SALUD PUBLICA
12 | CIUDADANIA PARTICIPANTE EN EL PIC
13 | POBLACION CON DISCAPACIDAD
14 | ADULTO MAYOR
15 | NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES
16 | GRUPOS ETNICOS INDIGENAS
17 | GRUPOS ETNICOS AFROCOLOMBIANOS
18 | GRUPOS ETNICOS PALENQUEROS
19 | GRUPOS ETNICOS RAIZALES
20 | GRIPOS ETNICOS ROM
21 | POBLACION LGBTIQ
22 | VICTIMAS DEL CONFLICTO
23 | POBLACION DESPLAZADA
24 | MADRE GESTANTE
25 | CIUDADANIA GENERAL
26 | NO APLICA

## TREF EJE_LINEA
E1La | DESTINAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS EN LOS PRESUPUESTOS EN EL NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL ORIENTADOS A FORTALECER LAS ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS Y EL RECURSO HUMANO DEDICADO AL FOMENTO Y GESTION DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION Y EN EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Lb | DEFINIR LOS PROGRAMAS DE FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DEL SECTOR SALUD PARA LA GENERACION DE CAPACIDADES PARA EL DERECHO A LA PARTICIPACION SOCIAL, ASI COMO, HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS, DIDACTICAS Y TECNOLOGICAS QUE PERMITAN LA INTERVENCION DE LA COMUNIDAD EN EL SECTOR
E1Lc | DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA SISTEMATICA DE ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Ld | ESTABLECER MECANISMOS DE COFINANCIACION DE PROYECTOS DE INVERSION EN LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO DESTINADOS A LA PROMOCION Y GESTION DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Le | REALIZAR GESTIONES INTERINSTITUCIONALES PARA LA FORMACION DE LA COMUNIDAD EN PLANEACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL SOCIAL EN SALUD
E1Lf | DEFINIR LOS LINEAMIENTOS PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y ENTIDADES DEL SECTOR SALUD QUE PROPENDAN POR GARANTIZAR LA PARTICIPACION EN LA DECISION EN LA GESTION DEL SECTOR SALUD EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Lg | TRANSVERSALIZAR LOS PROCESOS Y DINAMICAS DE PARTICIPACION SOCIAL EN EL CICLO DE LAS POLITICAS PUBLICAS DEL SECTOR SALUD A NIVEL TERRITORIAL
E1Lh | INCORPORAR EL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION EN SALUD EN LA DEFINICION E IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD
E1Li | REALIZAR LOS AJUSTES NORMATIVOS QUE PERMITAN LA PARTICIPACION EN LA GESTION DEL SECTOR SALUD EN LOS DIFERENTES NIVELES TERRITORIALES E INSTITUCIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DE PARTICIPACION EN EL MARCO DE LA LEY ESTATUTARIA DE SALUD
E2La | CREAR UNA ESTRATEGIA PEDAGOGICA PERMANENTE EN SALUD PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION, EN LOS TEMAS DE INTERES EN SALUD Y EN EL DERECHO A LA SALUD
E2Lb | ESTABLECER LOS INCENTIVOS QUE PROPICIEN LA PARTICIPACION SOCIAL Y COMUNITARIA
E2Lc | IMPULSAR Y PROMOCIONAR LAS INICIATIVAS DEL USO Y APROPIACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD
E2Ld | FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION INCLUIDO EL ACCESO A MEDIOS, BOLETINES, PERIODICOS QUE POSIBILITE ESPACIOS A LAS ORGANIZACIONES PARA IMPULSAR Y VISIBILIZAR SUS PROCESOS PARTICIPATIVOS
E2Le | PROMOVER LAS FORMAS DE CONVOCATORIA DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION QUE RECONOZCA LAS DINAMICAS TERRITORIALES Y COMUNITARIAS DEL SECTOR SALUD
E2Lf | GESTIONAR RECURSOS PARA LA FINANCIACION PARA LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS PARA QUE LA COMUNIDAD INCIDA, INTERVENGA Y DECIDA EN EL CICLO DE LAS POLITICAS EN SALUD
E2Lg | DEFINIR LOS LINEAMIENTOS QUE PERMITAN A LAS ENTIDADES TERRITORIALES EL ESTABLECIMIENTO EN SUS PRESUPUESTOS DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA LA DELIBERACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
E2Lh | DEFINIR LOS MECANISMOS PARA FORTALECER LA REPRESENTACION DE LAS COMUNIDADES EN LOS ESPACIOS DE INCIDENCIA EN LA POLITICA PUBLICA EN SALUD
E2Li | DEFINIR LOS MECANISMOS DE CONSULTA Y DE LA TRANSFERENCIA DE LA INFORMACION REQUERIDA PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD, EN LAS DEFINICIONES DE POLITICA INTEGRAL DE SALUD, EN LAS PRIORIDADES EN SALUD, ASI COMO EN INCLUSIONES Y EXCLUSIONES
E3La | DEFINIR E IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE INCIDENCIA Y FORMACION PARA FORTALECER LA SALUD PUBLICA EN CONCERTACION CON LAS COMUNIDADES
E3Lb | DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACION E INFORMACION PARA LA PROMOCION Y SOCIALIZACION DE UNA CULTURA DE BIENESTAR Y SALUD CON PERSPECTIVA COMUNITARIA
E3Lc | PROMOVER UN PROGRAMA DE FORMACION DE FORMADORES COMUNITARIOS EN SALUD PUBLICA CON ENFOQUE DE DERECHO DIFERENCIAL Y DE GENERO
E3Ld | CONFORMAR Y/O CONSOLIDAR MECANISMOS DE ESPACIOS PARA QUE LA CIUDADANIA PARTICIPE Y SE APROPIE DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION
E3Le | INCORPORAR LA POLITICA DE PARTICIPACION EN LOS LINEAMIENTOS DE SALUD PUBLICA ORIENTADOS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES
E4La | IMPULSAR PROCESOS DE CAPACITACION Y FORMACION PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES CIUDADANAS EN LOS ESPACIOS DE CONTROL SOCIAL EN SALUD EN TEMAS RELACIONADOS CON LA GESTION PUBLICA
E4Lb | MEJORAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA CIUDADANIA A TRAVES DE LA AMPLIACION DE CANALES DE COMUNICACION POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES
E4Lc | POSICIONAR EL CONTROL SOCIAL COMO ELEMENTO BASICO DE LA DEMOCRACIA Y LA TRANSPARENCIA EN SALUD, LO CUAL INCLUYE EL RECONOCIMIENTO A VEEDORES Y A SUS REDES
E4Ld | IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL ANALISIS DE INFORMACION PARA QUE ESTA CONTRIBUYA A QUE LAS AUTORIDADES HAGAN UN MANEJO TRANSPARENTE DE LOS ASUNTOS Y RECURSOS PUBLICOS
E4Le | DEFINIR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE FORMACION DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS Y LA CIUDADANIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DEL CONTROL SOCIAL EN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD
E4Lf | CREAR UN OBSERVATORIO DE PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN SALUD
E5La | DISEÑAR Y DESARROLLAR LAS METODOLOGIAS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTACION PARTICIPATIVA CON ENFASIS EN LA GARANTIA DE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LA IDENTIFICACION, PRIORIZACION, PRESUPUESTACION, ATENCIONES EN SALUD Y LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE SALUD DE SU ENTORNO
E5Lb | IMPLEMENTAR LOS DISPOSITIVOS QUE LE PERMITAN A LA CIUDADANIA PARTICIPAR EN LA GESTION DEL SECTOR SALUD EN LOS NIVELES TERRITORIALES E INSTITUCIONALES
E5Lc | DEFINIR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LA TOMA DE DECISIONES EN LA INVERSION PUBLICA
E5Ld | FORTALECER LOS ESCENARIOS PARA LA PARTICIPACION EN LA DECISION

## TREF RECURSOS
01 | RECURSOS PROPIOS DE LA ENTIDAD
02 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
03 | PIC - GESTION SALUD PUBLICA
04 | RENTAS CEDIDAS
05 | TRANSFERENCIAS
06 | COOPERACION INTERNACIONAL
07 | CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
08 | DONACIONES
09 | ENTIDAD PRIVADA
10 | NO APLICA