## Formato
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO "Recuperar tu salud es nuestra prioridad"
FORMATO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN GESTIÓN AMBIENTAL ANUAL
VIGENCIA: 05-01-2023 |  |  |  |  | CODIGO: GAM-FO-22 | [15 empty] | VERSION: 01 | [19 empty] | PAGINA 1
ÍTEM | ACTIVIDAD | PERIODICIDAD | ALCANCE | RESPONSABLE | FECHA |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS CUMPLIDAS
[7 empty] | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCION EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES PGIRASA
| Reunión del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria | Mensual | Integrantes del Grupo GAGAS | Encargada de Gestión Ambiental |  | P | [48 empty] | 12 | 0% | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
[6 empty] | E | [48 empty] | 0
2 | Ejecuccion del cronograma de capacitaciones de gestion ambiental | Trimestral | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestión Ambiental |  | P | [48 empty] | 4 | 0% | bar: SEMANA 8; SEMANA 20; SEMANA 32; SEMANA 44
[6 empty] | E | [48 empty] | 0
3 | Mantenimiento de zonas verdes | Mensual | Auxiliares de servicios generales, mantenimiento y auxiliares de enfermeria | Encargada de Gestión Ambiental - Equipo de Mantenimiento Hospitalario |  | P | [48 empty] | 12 | 0% | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
[6 empty] | E | [48 empty] | 0
4 | Actualización de Políticas del Sistema de Gestión Ambiental | Anual | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestión Ambiental |  | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: SEMANA 4
[6 empty] | E | [48 empty] | 0
5 | Reporte de RESPEL a la CAM correspondiente a la vigencia del año 2021 | Anual | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestión Ambiental |  | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: SEMANA 12
[6 empty] | E | [48 empty] | 0
6 | Actualización del PGIRASA | Anual | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestión Ambiental |  | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: SEMANA 4
[6 empty] | E | [48 empty] | 0
7 | Sensibilizacion sobre el Día de la tierra | Anual | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestión Ambiental |  | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: SEMANA 16
[6 empty] | E | [48 empty] | 0
8 | Sensibilizacion del Día del árbol | Anual | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestión Ambiental |  | P | [48 empty] | 1 | bar: SEMANA 16
[6 empty] | E | [48 empty] | 0
9 | Sensibilizacion del Dia del medio ambiente | Anual | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestión Ambiental |  | P | [48 empty] | 1 | bar: SEMANA 37
[6 empty] | E | [48 empty] | 0
10 | Verificacion del Control de la actividad Tratamiento y Mantenimiento de Aguas residuales | Semanal | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales No domésticas | Encargada de Gestión Ambiental - Equipo de Mantenimiento Hospitalario |  | P | [48 empty] | 12 | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
[6 empty] | E | [48 empty] | 0
11 | Toma de muestra para la caracterizacion fisicoquimica de aguas residuales no domesticas (Hospitalarias) | Anual | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales No domésticas | Empresa Contratista |  | P | [48 empty] | 12 | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
[6 empty] | E | [48 empty] | 0
12 | Aseo y Desinfección del Acopio de Residuos No peligrosos | Mensual | ACOPIO | Encargada de Gestión Ambiental - Equipo de Mantenimiento Hospitalario |  | P | [48 empty] | 12 | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
[6 empty] | E | [48 empty] | 0
13 | Aseo y Desinfección del Acopio de Residuos Hospitalarios | Mensual | ACOPIO | Encargada de Gestión Ambiental - Equipo de Mantenimiento Hospitalario |  | P | [48 empty] | 12 | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
[6 empty] | E | [48 empty] | 0
14 | Auditoría Externa | Anual | INCIHUILA | Encargada de Gestión Ambiental - CAM |  | P | bar: SEMANA 4
E
15 | Auditoría Interna | Anual | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada del Area de Calidad |  | P | bar: SEMANA 45
E
16 | Lavado y Desinfección de albercas de lavandería y Tanques de Agua. | Mensual | Tanques áereos y subterraneo | Encargada de Gestión Ambiental - Equipo de Mantenimiento Hospitalario |  | P | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
E
16 | Aspersión de Amonio Cuaternario en las Instalaciones para combatir el virus del COVID 19 | Mensual | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestión Ambiental - Equipo de Mantenimiento Hospitalario |  | P | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
E
17 | Registro Formato Residuos Hospitalarios RH1 y estimación de porcentaje de residuos solidos reciclables y peligrosos - Seguimiento de información de recolección de residuos generados y comparación del mes anterior. | Diario | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestión Ambiental |  | P | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
E
18 | Campañas de limpieza y embellecimiento | Mensual | Equipo de Auxiliares de servicios generales - Equipo de mantenimiento | Encargada de Gestion Ambiental |  | P | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
E
19 | Toma de muestra para la caracterizacion fisicoquimica de aguas residuales no domesticas (Hospitalarias) | Anual | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales No domésticas | Empresa Contratista |  | P | bar: SEMANA 41
E
20 | [5 empty] | P
E
21 | PROGRAMA DE POSCONSUMO – RAEE
| Aseo y Desinfección del Acopio de Residuos REAA (Residuos Electricos y Electronicos) | Mensual | ACOPIO | Encargada de Gestión Ambiental - Equipo de Mantenimiento Hospitalario |  | P | [48 empty] | 12 | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
[6 empty] | E | [48 empty] | 0
22 | Retirar la luminaria o lámpara fluorescente por el personal encargado, el cual lo debe llevar hasta la zona de almacenamiento temporal, se debe empacar convenientemente con cartón preservando su buen estado. | Medida Correctiva | Toda la ESE Hospital del Rosario | Area de Mantenimiento |  | P | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
E
23 | Gestionar la disposición final adecuada de las luminarias generadas durante el año. | Anual | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestion Ambiental |  | P | bar: SEMANA 37
E
24 | Retirar las baterías fuera de servicio de las diferentes áreas, (alcalinas; zinc; carbóny NiMH; pilas domésticas, puede ser formatos AA,AAA, C, D, 9V, 6Vy pilas de botón). | Medida Correctiva | Toda la ESE Hospital del Rosario | Toda la Organización |  | P
E
25 | Depositar en recipiente que se encuentra rotulado y señalizado, el cual se encuentra en el área administrativa, protegido de la lluvia y de la luz solar directa, se encuentra visible, para que el personal y los usuarios tengan en cuenta el lugar para depositar dicho material. | Trimestral | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestion Ambiental |  | P | bar: SEMANA 12; SEMANA 24; SEMANA 36; SEMANA 44
E
26 | Recolectará el recipiente de acuerdo con el llenado de este, el cual será dirigido al sitio de almacenamiento temporal. | Semestral | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestion Ambiental |  | P | bar: SEMANA 21; SEMANA 44
E
27 | Gestionar la disposición final adecuada de las baterías | Anual | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestion Ambiental |  | P | bar: SEMANA 33
E
28 | Depositar temporalmente los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) que den de baja el área de almacén. | Semestral | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestion Ambiental |  | P | bar: SEMANA 21; SEMANA 44
E
29 | INSTRUCTIVO DE EFICACIA ADMINISTRATIVA Y CERO PAPEL
| Adoptar la politica Nacional de Cero Papel | Anual | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestion Ambiental |  | P | bar: SEMANA 5
E
30 | Socializar la Politica Nacional de Cero Papel | Anual | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestion Ambiental |  | P
E
31 | Seguimiento al indicador del consumo de resmas de papel | Semestral | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada Gestion documental y Gestion Ambiental |  | P | bar: SEMANA 21; SEMANA 41
E
32 | CONTROL DE VECTORES DE PLAGAS
| Saneamiento básico (Fumigación y control de plagas) | Trimestral | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestion Ambiental, Area de Mantenimiento e INNOVATEC |  | P | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
E
33 | Fumigacion en seco para el area de archivo | Semestral | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestion Ambiental, Area de Mantenimiento e INNOVATEC |  | P | bar: SEMANA 4; SEMANA 20; SEMANA 32; SEMANA 44
E
35 | AHORRO DE AGUA |  |  |  |  | E
| Mantenimiento preventivo de redes hidrosanitarias, que incluye, instalación de tapas registros, cambio de llaves, bajantes de aguas lluvias, alcantarillado, lavamanos, sanitarios | Trimestral | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestion Ambiental y Mantenimiento |  | P | bar: SEMANA 4; SEMANA 20; SEMANA 32; SEMANA 44
E
36 | Inspecciones planeadas para identificación de necesicades | Mensual | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestion Ambiental y Mantenimiento |  | P | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
E
AHORRO DE ENERGIA
37 | Realizar el mantenimiento de las redes eléctricas | Mensual | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestion Ambiental y Mantenimiento |  | P | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
E
38 | Ejecutar campañas de sensibilización sobre ahorro de energía, con el fin de disminuir el consumo de los KW. | Trimestral | Pagina y Red Social | Encargada de Gestion Ambiental y Sistemas |  | P | bar: SEMANA 4; SEMANA 20; SEMANA 32; SEMANA 44
E
39 | Rondas y seguimiento del control de las luces | Semanl | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestion Ambiental |  | P | bar: SEMANA 1 to SEMANA 48
E
40 | CONTRALORIA
| Alimentacion de los los formatos numero 6 al 12 | Mensual | Area de Gestion Ambiental | Encargada de Gestion Ambiental |  | P
E
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR SEMANA | [5 empty] | P | 1 | 1 | 1 | 22 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 20 | 4 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | 16 | 3 | 1 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | 16 | AVANCE CRONOGRAMA | 100%
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS POR SEMANA | [5 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR MES | [5 empty] | P | SEMANA 1: ENE; SEMANA 3: 25; SEMANA 5: FEB; SEMANA 7: 21; SEMANA 9: MAR; SEMANA 11: 20; SEMANA 13: ABR; SEMANA 15: 21; SEMANA 17: MAY; SEMANA 19: 23; SEMANA 21: JUN; SEMANA 23: 23; SEMANA 25: JUL; SEMANA 27: 19; SEMANA 29: AGO; SEMANA 31: 23; SEMANA 33: SEP; SEMANA 35: 21; SEMANA 37: OCT; SEMANA 39: 21; SEMANA 41: NOV; SEMANA 43: 28; SEMANA 45: DIC; SEMANA 47: 20
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS POR MES | [5 empty] | E | SEMANA 3: 0; SEMANA 7: 0; SEMANA 11: 0; SEMANA 15: 0; SEMANA 19: 0; SEMANA 23: 0; SEMANA 27: 0; SEMANA 31: 0; SEMANA 35: 0; SEMANA 39: 0; SEMANA 43: 0; SEMANA 47: 0
CUMPLIMIENTO MENSUAL (%) | [5 empty] | E | bar: SEMANA 3; SEMANA 7; SEMANA 11; SEMANA 15; SEMANA 19; SEMANA 23; SEMANA 27; SEMANA 31; SEMANA 35; SEMANA 39; SEMANA 43; SEMANA 47
|  |  | ESTADO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  | SEMANA 4: ACUMULADO ANUAL
[10 empty] | N |  |  | %
|  |  | P | Programado |  |  | SEMANA 4: 265; SEMANA 7: 100%
|  |  | E | Ejecutado |  |  | SEMANA 4: 0; SEMANA 7: 0%
|  |  |  | Pendientes |  |  | SEMANA 4: 265; SEMANA 7: 100%
|  |  | Total Actividades |  |  |  | SEMANA 4: 0; SEMANA 7: 0%

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | DESCRIPCION | VERSION
2023-01-05 | Elaboracion del documento | v1
NOMBRE: Herminda Katerine Puentes CARGO: Ingeniera Ambiental | NOMBRE:Maria Paula Ruiz Triana / Diana Bedoya Barco CARGO: Profesional Apoyo Calidad / Asesora Gestión Documental | NOMBRE: Nelson Leonardo Fierro Gonzalez CARGO: Gerente
ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ

## cuenta de cobro
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO "Recuperar tu salud es nuestra prioridad"
FORMATO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN GESTIÓN AMBIENTAL ANUAL
VIGENCIA: 05-01-2023 |  |  |  |  | CODIGO: GAM-FO-22 | [15 empty] | VERSION: 01 | [19 empty] | PAGINA 1
ÍTEM | ACTIVIDAD | PERIODICIDAD | ALCANCE | RESPONSABLE | FECHA |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS CUMPLIDAS
[7 empty] | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCION EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES PGIRASA
| Reunión del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria | Mensual | Integrantes del Grupo GAGAS | Encargada de Gestión Ambiental |  | P | [48 empty] | 12 | 100% | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
[6 empty] | E | [48 empty] | 12 | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
2 | Ejecuccion del cronograma de capacitaciones de gestion ambiental | Trimestral | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestión Ambiental |  | P | [48 empty] | 4 | 150% | bar: SEMANA 8; SEMANA 20; SEMANA 32; SEMANA 44
[6 empty] | E | [48 empty] | 6 | bar: SEMANA 8; SEMANA 20; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44
3 | Mantenimiento de zonas verdes | Mensual | Auxiliares de servicios generales, mantenimiento y auxiliares de enfermeria | Encargada de Gestión Ambiental - Equipo de Mantenimiento Hospitalario |  | P | [48 empty] | 12 | 100% | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
[6 empty] | E | [48 empty] | 12 | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
4 | Actualización de Políticas del Sistema de Gestión Ambiental | Anual | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestión Ambiental |  | P | [48 empty] | 1 | 100% | bar: SEMANA 4
[6 empty] | E | [48 empty] | 1 | bar: SEMANA 4
5 | Reporte de RESPEL a la CAM correspondiente a la vigencia del año 2021 | Anual | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestión Ambiental |  | P | [48 empty] | 1 | 100% | bar: SEMANA 12
[6 empty] | E | [48 empty] | 1 | bar: SEMANA 12
6 | Actualización del PGIRASA | Anual | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestión Ambiental |  | P | [48 empty] | 1 | 100% | bar: SEMANA 4
[6 empty] | E | [48 empty] | 1 | bar: SEMANA 4
7 | Sensibilizacion sobre el Día de la tierra | Anual | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestión Ambiental |  | P | [48 empty] | 1 | 100% | bar: SEMANA 16
[6 empty] | E | [48 empty] | 1 | bar: SEMANA 16
8 | Sensibilizacion del Día del árbol | Anual | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestión Ambiental |  | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: SEMANA 16
[6 empty] | E | [48 empty] | 0
9 | Sensibilizacion del Dia del medio ambiente | Anual | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestión Ambiental |  | P | [48 empty] | 1 | 100% | bar: SEMANA 37
[6 empty] | E | [48 empty] | 1 | bar: SEMANA 37
10 | Verificacion del Control de la actividad Tratamiento y Mantenimiento de Aguas residuales | Semanal | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales No domésticas | Encargada de Gestión Ambiental - Equipo de Mantenimiento Hospitalario |  | P | [48 empty] | 12 | 100% | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
[6 empty] | E | [48 empty] | 12 | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
11 | Toma de muestra para la caracterizacion fisicoquimica de aguas residuales no domesticas (Hospitalarias) | Anual | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales No domésticas | Empresa Contratista |  | P | [48 empty] | 1 | 100% | bar: SEMANA 44
[6 empty] | E | [48 empty] | 1 | bar: SEMANA 44
12 | Aseo y Desinfección del Acopio de Residuos No peligrosos | Mensual | ACOPIO | Encargada de Gestión Ambiental - Equipo de Mantenimiento Hospitalario |  | P | [48 empty] | 12 | 100% | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
[6 empty] | E | [48 empty] | 12 | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
13 | Aseo y Desinfección del Acopio de Residuos Hospitalarios | Mensual | ACOPIO | Encargada de Gestión Ambiental - Equipo de Mantenimiento Hospitalario |  | P | [48 empty] | 12 | 100% | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
[6 empty] | E | [48 empty] | 12 | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
14 | Auditoría Externa | Anual | INCIHUILA | Encargada de Gestión Ambiental - CAM |  | P | [48 empty] | 1 | 100% | bar: SEMANA 48
[6 empty] | E | [48 empty] | 1 | bar: SEMANA 48
15 | Auditoría Interna | Anual | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada del Area de Calidad |  | P | [48 empty] | 1 | 100% | bar: SEMANA 45
[6 empty] | E | [48 empty] | 1 | bar: SEMANA 45
16 | Lavado y Desinfección de albercas de lavandería y Tanques de Agua. | Mensual | Tanques áereos y subterraneo | Encargada de Gestión Ambiental - Equipo de Mantenimiento Hospitalario |  | P | [48 empty] | 12 | 100% | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
[6 empty] | E | [48 empty] | 12 | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
16 | Aspersión de Amonio Cuaternario en las Instalaciones para combatir el virus del COVID 19 | Mensual | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestión Ambiental - Equipo de Mantenimiento Hospitalario |  | P | [48 empty] | 12 | 100% | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
[6 empty] | E | [48 empty] | 12 | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
17 | Registro Formato Residuos Hospitalarios RH1 y estimación de porcentaje de residuos solidos reciclables y peligrosos - Seguimiento de información de recolección de residuos generados y comparación del mes anterior. | Diario | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestión Ambiental |  | P | [48 empty] | 12 | 100% | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
[6 empty] | E | [48 empty] | 12 | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
18 | Campañas de limpieza y embellecimiento | Mensual | Equipo de Auxiliares de servicios generales - Equipo de mantenimiento | Encargada de Gestion Ambiental |  | P | [48 empty] | 12 | 100% | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
[6 empty] | E | [48 empty] | 12 | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
21 | PROGRAMA DE POSCONSUMO – RAEE
| Aseo y Desinfección del Acopio de Residuos REAA (Residuos Electricos y Electronicos) | Mensual | ACOPIO | Encargada de Gestión Ambiental - Equipo de Mantenimiento Hospitalario |  | P | [48 empty] | 12 | 100% | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
[6 empty] | E | [48 empty] | 12 | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
22 | Retirar la luminaria o lámpara fluorescente por el personal encargado, el cual lo debe llevar hasta la zona de almacenamiento temporal, se debe empacar convenientemente con cartón preservando su buen estado. | Medida Correctiva | Toda la ESE Hospital del Rosario | Area de Mantenimiento |  | P | [48 empty] | 12 | 100% | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
[6 empty] | E | [48 empty] | 12 | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
23 | Gestionar la disposición final adecuada de las luminarias generadas durante el año. | Anual | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestion Ambiental |  | P | [48 empty] | 12 | 100% | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
[6 empty] | E | [48 empty] | 12 | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
24 | Retirar las baterías fuera de servicio de las diferentes áreas, (alcalinas; zinc; carbóny NiMH; pilas domésticas, puede ser formatos AA,AAA, C, D, 9V, 6Vy pilas de botón). | Medida Correctiva | Toda la ESE Hospital del Rosario | Toda la Organización |  | P | [48 empty] | 12 | 100% | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
[6 empty] | E | [48 empty] | 12 | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
25 | Depositar en recipiente que se encuentra rotulado y señalizado, el cual se encuentra en el área administrativa, protegido de la lluvia y de la luz solar directa, se encuentra visible, para que el personal y los usuarios tengan en cuenta el lugar para depositar dicho material. | Trimestral | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestion Ambiental |  | P | [48 empty] | 12 | 100% | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
[6 empty] | E | [48 empty] | 12 | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
26 | Recolectará el recipiente de acuerdo con el llenado de este, el cual será dirigido al sitio de almacenamiento temporal. | Semestral | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestion Ambiental |  | P | [48 empty] | 12 | 100% | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
[6 empty] | E | [48 empty] | 12 | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
27 | Gestionar la disposición final adecuada de las baterías | Anual | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestion Ambiental |  | P | [48 empty] | 12 | 100% | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
[6 empty] | E | [48 empty] | 12 | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
28 | Depositar temporalmente los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) que den de baja el área de almacén. | Semestral | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestion Ambiental |  | P | [48 empty] | 12 | 100% | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
[6 empty] | E | [48 empty] | 12 | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
29 | INSTRUCTIVO DE EFICACIA ADMINISTRATIVA Y CERO PAPEL
| Adoptar la politica Nacional de Cero Papel | Anual | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestion Ambiental |  | P | [48 empty] | 1 | 100% | bar: SEMANA 5
[6 empty] | E | [48 empty] | 1 | bar: SEMANA 5
30 | Socializar la Politica Nacional de Cero Papel | Anual | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestion Ambiental |  | P | [48 empty] | 0
[6 empty] | E | [48 empty] | 0
31 | Seguimiento al indicador del consumo de resmas de papel | Semestral | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada Gestion documental y Gestion Ambiental |  | P | [48 empty] | 2 | 100% | bar: SEMANA 21; SEMANA 48
[6 empty] | E | [48 empty] | 2 | bar: SEMANA 21; SEMANA 48
32 | CONTROL DE VECTORES DE PLAGAS | [53 empty] | 0
| Saneamiento básico (Fumigación y control de plagas) | Trimestral | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestion Ambiental, Area de Mantenimiento e INNOVATEC |  | P | [48 empty] | 4 | 100% | bar: SEMANA 8; SEMANA 20; SEMANA 32; SEMANA 44
[6 empty] | E | [48 empty] | 4 | bar: SEMANA 8; SEMANA 20; SEMANA 32; SEMANA 44
33 | Fumigacion en seco para el area de archivo | Semestral | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestion Ambiental, Area de Mantenimiento e INNOVATEC |  | P | [48 empty] | 2 | 100% | bar: SEMANA 20; SEMANA 44
[6 empty] | E | [48 empty] | 2 | bar: SEMANA 20; SEMANA 44
35 | AHORRO DE AGUA |  |  |  |  | E | [48 empty] | 0
| Mantenimiento preventivo de redes hidrosanitarias, que incluye, instalación de tapas registros, cambio de llaves, bajantes de aguas lluvias, alcantarillado, lavamanos, sanitarios | Trimestral | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestion Ambiental y Mantenimiento |  | P | [48 empty] | 4 | 100% | bar: SEMANA 4; SEMANA 20; SEMANA 32; SEMANA 44
[6 empty] | E | [48 empty] | 4 | bar: SEMANA 4; SEMANA 20; SEMANA 32; SEMANA 44
36 | Inspecciones planeadas para identificación de necesicades | Mensual | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestion Ambiental y Mantenimiento |  | P | [48 empty] | 12 | 100% | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
[6 empty] | E | [48 empty] | 12 | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
AHORRO DE ENERGIA
37 | Realizar el mantenimiento de las redes eléctricas | Mensual | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestion Ambiental y Mantenimiento |  | P | [48 empty] | 12 | 100% | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
[6 empty] | E | [48 empty] | 12 | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
38 | Ejecutar campañas de sensibilización sobre ahorro de energía, con el fin de disminuir el consumo de los KW. | Trimestral | Pagina y Red Social | Encargada de Gestion Ambiental y Sistemas |  | P | [48 empty] | 4 | 300% | bar: SEMANA 4; SEMANA 20; SEMANA 32; SEMANA 44
[6 empty] | E | [48 empty] | 12 | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
39 | Rondas y seguimiento del control de las luces | Semanl | Toda la ESE Hospital del Rosario | Encargada de Gestion Ambiental |  | P | [48 empty] | 12 | 100% | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
[6 empty] | E | [48 empty] | 12 | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
40 | CONTRALORIA | [53 empty] | 0
| Alimentacion de los los formatos numero 6 al 12 | Mensual | Area de Gestion Ambiental | Encargada de Gestion Ambiental |  | P | [48 empty] | 1 | 100% | bar: SEMANA 48
[6 empty] | E | [48 empty] | 1 | bar: SEMANA 48
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR SEMANA | [5 empty] | P | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 23 | AVANCE CRONOGRAMA | 100%
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS POR SEMANA | [5 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 23
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR MES | [5 empty] | P | SEMANA 1: ENE; SEMANA 3: 24; SEMANA 5: FEB; SEMANA 7: 24; SEMANA 9: MAR; SEMANA 11: 21; SEMANA 13: ABR; SEMANA 15: 22; SEMANA 17: MAY; SEMANA 19: 25; SEMANA 21: JUN; SEMANA 23: 21; SEMANA 25: JUL; SEMANA 27: 20; SEMANA 29: AGO; SEMANA 31: 24; SEMANA 33: SEP; SEMANA 35: 20; SEMANA 37: OCT; SEMANA 39: 21; SEMANA 41: NOV; SEMANA 43: 26; SEMANA 45: DIC; SEMANA 47: 24
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS POR MES | [5 empty] | E | SEMANA 3: 24; SEMANA 7: 24; SEMANA 11: 21; SEMANA 15: 22; SEMANA 19: 25; SEMANA 23: 21; SEMANA 27: 20; SEMANA 31: 24; SEMANA 35: 20; SEMANA 39: 21; SEMANA 43: 26; SEMANA 47: 24
CUMPLIMIENTO MENSUAL (%) | [5 empty] | E | SEMANA 3: 100%; SEMANA 7: 100%; SEMANA 11: 100%; SEMANA 15: 100%; SEMANA 19: 100%; SEMANA 23: 100%; SEMANA 27: 100%; SEMANA 31: 100%; SEMANA 35: 100%; SEMANA 39: 100%; SEMANA 43: 100%; SEMANA 47: 100%
|  |  | ESTADO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  | SEMANA 4: ACUMULADO ANUAL
[10 empty] | N |  |  | %
|  |  | P | Programado |  |  | SEMANA 4: 272; SEMANA 7: 100%
|  |  | E | Ejecutado |  |  | SEMANA 4: 272; SEMANA 7: 100%
|  |  |  | Pendientes |  |  | SEMANA 4: 0; SEMANA 7: 0%
|  |  | Total Actividades |  |  |  | SEMANA 4: 272; SEMANA 7: 100%